## 差旅报销单项目WBS
差旅报销单（Vetech）项目开发WBS
项目信息
项目名称 | 差旅报销单（Vetech） |  |  | 团队人数 | 3人（后端1人 + 前端2人）
项目周期 | 2025/6/11 - 6/19（9天） |  |  | 技术栈 | Spring Boot 3.2.12 + MP 3.5.11 + Vue3 + Element Plus + MySQL 8.0
功能范围 | 报销单列表/详情/提交/作废，不含审批流程 |  |  | 核心分工 | 后端：全量服务端开发；前端A：报销单列表+单据基础信息；前端B：补录行程+补助+费用分摊+全局操作
序号 | 阶段 | 任务名称 | 任务说明 | 责任人 | 协助人 | 开始日期 | 结束日期 | 进度 | 产出要求
1 | 需求评审 | 阅读概要设计文档 | 理解业务背景、功能模块、Mock数据和校验规则 | 全员 | - | 6/11 | 6/11 | 100% | 理解确认
2 |  | 明确功能边界 | 确认不做审批部分，聚焦报销单核心流程 | 全员 | - | 6/11 | 6/11 | 100% | 范围确认
3 |  | 技术选型确认 | Spring Boot 3.2.12 + MP 3.5.11 + MySQL 8.0 + Vue3 | 全员 | - | 6/11 | 6/11 | 100% | 技术栈确认
4 | 详细设计 | 数据库表结构设计 | 设计全量表（业务表+基础数据表），含索引和Mock数据 | 后端 | - | 6/11 | 6/11 | 100% | 表结构定义文档
5 |  | API接口定义 | 定义全量REST接口（入参/出参/错误码/业务规则） | 后端 | - | 6/11 | 6/11 | 100% | API接口文档
6 |  | 后端详细设计文档编写 | 含架构图、非功能需求、功能设计、关键技术点 | 后端 | - | 6/11 | 6/12 | 90% | 详细设计规范文档
7 |  | 前端页面设计-列表+基础信息 | 报销单列表页+单据基础信息区UI设计（参考原型图） | 前端A | - | 6/11 | 6/12 | 0% | UI设计稿
8 |  | 前端页面设计-核心功能 | 补录行程+补助+费用分摊+全局操作UI设计 | 前端B | - | 6/11 | 6/12 | 0% | UI设计稿
9 |  | WBS任务分解与排期 | 全项目任务分解、责任人分配、时间排期 | 后端 | 全员 | 6/11 | 6/12 | 80% | WBS文档
10 | 后端开发 | 项目环境搭建 | pom.xml配置 + 依赖引入 + application.yaml配置 + 包结构搭建 | 后端 | - | 6/12 | 6/12 | 0% | 可运行空项目
11 |  | 基础数据CRUD开发 | 基础数据表Entity/Mapper + 查询接口 + init.sql(Mock数据) | 后端 | - | 6/12 | 6/12 | 0% | 基础数据接口可用
12 |  | 报销单主表CRUD开发 | reim_main的Entity/Mapper/Service/Controller + 列表分页/详情/新增/编辑 | 后端 | - | 6/12 | 6/13 | 0% | 报销单增删改查接口可用
13 |  | 行程管理模块开发 | reim_trip 新增/编辑/删除 + 级联创建补助信息+补助日历（事务） | 后端 | - | 6/13 | 6/13 | 0% | 行程+补助级联接口可用
14 |  | 补助日历管理模块开发 | reim_subsidy_calendar 查询/更新 + 补助金额计算 + 城市等级映射 | 后端 | - | 6/13 | 6/14 | 0% | 日历勾选+金额计算接口可用
15 |  | 费用分摊管理模块开发 | reim_cost_allocation CRUD + 比例联动 + 均摊算法 | 后端 | - | 6/14 | 6/14 | 0% | 分摊均摊逻辑接口可用
16 |  | 提交报销单核心逻辑开发 | @Transactional提交 + 全面校验 + @Version乐观锁 + 状态变更 | 后端 | - | 6/14 | 6/15 | 0% | 核心提交流程接口可用
17 |  | 作废/删除/异常处理开发 | 作废接口 + 删除草稿 + GlobalExceptionHandler + 统一错误码 | 后端 | - | 6/15 | 6/15 | 0% | 辅助功能+异常处理完成
18 |  | 后端接口自测与优化 | 全量接口单元测试、性能优化、问题修复 | 后端 | - | 6/15 | 6/16 | 0% | 后端自测报告
19 | 前端开发 | 项目初始化 | Vue3 + Vite + Element Plus + Axios + Router + Pinia 脚手架搭建 | 前端A+前端B | - | 6/12 | 6/12 | 0% | 可运行前端项目
20 |  | 基础组件封装 | 统一布局、请求拦截器、Result处理、下拉选项组件、弹窗组件 | 前端B | 前端A | 6/12 | 6/13 | 0% | 公共组件库
21 |  | 报销单列表页开发 | 搜索表单 + 分页表格 + 操作按钮（参考概要设计5.1节原型） | 前端A | - | 6/13 | 6/14 | 0% | 列表页可用
22 |  | 报销单详情页-基本信息开发 | 单据头部 + 基本信息分区 + 下拉选项联动 + 基础校验 | 前端A | - | 6/14 | 6/14 | 0% | 基本信息区可用
23 |  | 补录行程弹框+列表开发 | 行程弹框（表单+日期校验） + 行程列表（编辑/删除/复制） | 前端B | - | 6/14 | 6/15 | 0% | 行程管理可用
24 |  | 补助信息+补助日历开发 | 补助信息列表 + 补助日历弹窗（勾选矩阵+金额修改+行列联动） | 前端B | - | 6/15 | 6/16 | 0% | 补助日历交互可用
25 |  | 费用分摊+备注+底部按钮开发 | 分摊列表（比例联动+均摊按钮） + 备注 + 关闭/提交按钮 | 前端B | - | 6/16 | 6/16 | 0% | 分摊+提交功能可用
26 |  | 前端校验+联调准备 | 必填校验 + 分摊比例100%校验 + 日期校验 + 提交确认弹框 | 前端A+前端B | - | 6/16 | 6/17 | 0% | 全量前端校验完成
27 | 联调测试 | 前后端联调-基础模块 | 报销单列表+基础信息模块前后端联调 | 后端+前端A | - | 6/17 | 6/17 | 0% | 基础模块联调通过
28 |  | 前后端联调-核心模块 | 行程+补助+分摊+全局操作模块前后端联调 | 后端+前端B | - | 6/17 | 6/17 | 0% | 核心模块联调通过
29 |  | 全流程联调测试 | 全流程：创建草稿→填信息→补行程→改补助→分配分摊→提交→作废 | 全员 | - | 6/17 | 6/17 | 0% | 全流程通过
30 |  | 异常场景测试 | 乐观锁冲突/行程重复/分摊比例≠100%/必填缺失/日期异常 | 全员 | - | 6/17 | 6/18 | 0% | 异常场景覆盖
31 |  | Bug修复 | 联调和测试中发现的Bug修复、优化 | 对应责任人 | 全员 | 6/18 | 6/18 | 0% | Bug清零
32 |  | 自测报告编写 | 按自测报告模板编写测试用例、测试结果、截图 | 全员 | - | 6/18 | 6/18 | 0% | 项目自测报告文档
33 | 答辩准备 | 答辩PPT制作 | 项目背景+功能演示+技术亮点+分工说明+Q&A准备 | 全员 | - | 6/18 | 6/19 | 0% | 答辩PPT
34 |  | 答辩演练 | 每人4-6分钟讲解自己模块，组长演示全流程 | 全员 | - | 6/19 | 6/19 | 0% | 演练通过
35 |  | 项目交付物归档 | 全量文档、代码、设计稿、测试报告整理归档 | 后端 | 全员 | 6/19 | 6/19 | 0% | 完整交付物包