差旅报销单（Vetech）

项目开发WBS

团队3人：后端1人 + 前端2人    项目周期：2025/6/11 - 6/19    版本：V1.0

# 项目概览

| 项目信息 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 差旅报销单（Vetech） |
| 团队人数 | 3人（后端1人 + 前端2人） |
| 项目周期 | 2025/6/11 - 6/19（9天） |
| 技术栈 | Spring Boot 3.2.12 + MP 3.5.11 + Vue3 + Element Plus + MySQL 8.0 |
| 功能范围 | 报销单列表/详情/提交/作废，不含审批流程 |

# 需求评审

| 序号 | 阶段 | 任务名称 | 任务说明 | 责任人 | 协助人 | 开始 | 结束 | 进度 | 产出要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需求评审 | 阅读概要设计文档 | 理解业务背景、功能模块、Mock数据和校验规则 | 全员 |  | 6/11 | 6/11 | 100% | 理解确认 |
| 2 | 需求评审 | 明确功能边界 | 确认不做审批部分，聚焦报销单核心流程 | 全员 |  | 6/11 | 6/11 | 100% | 范围确认 |
| 3 | 需求评审 | 技术选型确认 | Spring Boot 3.2.12 + MP 3.5.11 + MySQL 8.0 + Vue3 | 全员 |  | 6/11 | 6/11 | 100% | 技术栈确认 |

# 详细设计

| 序号 | 阶段 | 任务名称 | 任务说明 | 责任人 | 协助人 | 开始 | 结束 | 进度 | 产出要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 详细设计 | 数据库表结构设计 | 设计11张表（5业务+6基础数据），含索引和Mock数据 | 后端 |  | 6/11 | 6/11 | 100% | 表结构定义文档 |
| 5 | 详细设计 | API接口定义 | 定义20个REST接口（入参/出参/错误码） | 后端 |  | 6/11 | 6/11 | 100% | API接口文档 |
| 6 | 详细设计 | 详细设计文档编写 | 含架构图、非功能需求、功能设计、关键技术点、WBS | 后端 |  | 6/11 | 6/12 | 90% | 详细设计规范文档 |
| 7 | 详细设计 | 前端页面设计 | 报销单列表页+详情页UI设计（参考概要设计原型图） | 前端 |  | 6/11 | 6/12 | 0% | UI设计稿 |
| 8 | 详细设计 | WBS任务分解 | 全项目任务分解和排期 | 后端 |  | 6/11 | 6/12 | 80% | WBS文档 |

# 后端开发

| 序号 | 阶段 | 任务名称 | 任务说明 | 责任人 | 协助人 | 开始 | 结束 | 进度 | 产出要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 后端开发 | 项目环境搭建 | pom.xml降级3.2.12 + 添加MP依赖 + application.yaml配置 + 包结构 | 后端 |  | 6/12 | 6/12 | 0% | 可运行空项目 |
| 10 | 后端开发 | 基础数据CRUD | 6张基础数据表Entity/Mapper + 6个查询接口 + init.sql(Mock数据) | 后端 |  | 6/12 | 6/12 | 0% | 6个GET接口可用 |
| 11 | 后端开发 | 报销单CRUD | reim_main的Entity/Mapper/Service/Controller + 列表分页/详情/新增/编辑 | 后端 |  | 6/12 | 6/13 | 0% | 报销单增删改查 |
| 12 | 后端开发 | 行程管理 | reim_trip 新增/编辑/删除 + 级联创建补助信息+补助日历（事务） | 后端 |  | 6/13 | 6/13 | 0% | 行程+补助级联 |
| 13 | 后端开发 | 补助日历管理 | reim_subsidy_calendar 查询/更新 + 补助金额计算 + 城市等级映射 | 后端 |  | 6/13 | 6/14 | 0% | 日历勾选+金额 |
| 14 | 后端开发 | 费用分摊管理 | reim_cost_allocation CRUD + 比例联动 + 均摊算法 | 后端 |  | 6/14 | 6/14 | 0% | 分摊均摊逻辑 |
| 15 | 后端开发 | 提交报销单（核心） | @Transactional提交 + 全面校验 + @Version乐观锁 + 状态变更 | 后端 |  | 6/14 | 6/15 | 0% | 核心提交流程 |
| 16 | 后端开发 | 作废/删除/异常处理 | 作废接口 + 删除草稿 + GlobalExceptionHandler + 统一错误码 | 后端 |  | 6/15 | 6/15 | 0% | 辅助功能+异常 |

# 前端开发

| 序号 | 阶段 | 任务名称 | 任务说明 | 责任人 | 协助人 | 开始 | 结束 | 进度 | 产出要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 前端开发 | 项目初始化 | Vue3 + Vite + Element Plus + Axios + Router + Pinia 脚手架搭建 | 前端 |  | 6/12 | 6/12 | 0% | 可运行前端项目 |
| 18 | 前端开发 | 基础组件封装 | 统一布局、请求拦截器、Result处理、下拉选项组件 | 前端 |  | 6/12 | 6/13 | 0% | 公共组件 |
| 19 | 前端开发 | 报销单列表页 | 搜索表单 + 分页表格 + 操作按钮（参考概要设计5.1节原型） | 前端 |  | 6/13 | 6/14 | 0% | 列表页可用 |
| 20 | 前端开发 | 报销单详情页-基本信息 | 单据头部 + 基本信息分区 + 下拉选项联动 | 前端 |  | 6/14 | 6/14 | 0% | 基本信息区 |
| 21 | 前端开发 | 补录行程弹框+列表 | 行程弹框（表单+日期校验） + 行程列表（编辑/删除/复制） | 前端 |  | 6/14 | 6/15 | 0% | 行程管理 |
| 22 | 前端开发 | 补助信息+补助日历 | 补助信息列表 + 补助日历弹窗（勾选矩阵+金额修改+行列联动） | 前端 |  | 6/15 | 6/16 | 0% | 补助日历交互 |
| 23 | 前端开发 | 费用分摊+备注+底部 | 分摊列表（比例联动+均摊按钮） + 备注 + 关闭/提交按钮 | 前端 |  | 6/16 | 6/16 | 0% | 分摊+提交 |
| 24 | 前端开发 | 前端校验+联调准备 | 必填校验 + 分摊比例100%校验 + 日期校验 + 提交确认弹框 | 前端 |  | 6/16 | 6/17 | 0% | 校验完成 |

# 联调测试

| 序号 | 阶段 | 任务名称 | 任务说明 | 责任人 | 协助人 | 开始 | 结束 | 进度 | 产出要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 联调测试 | 前后端联调 | 全流程：创建草稿→填信息→补行程→改补助→分配分摊→提交→作废 | 全员 |  | 6/17 | 6/17 | 0% | 全流程通过 |
| 26 | 联调测试 | 异常场景测试 | 乐观锁冲突/行程重复/分摊比例≠100%/必填缺失/日期异常 | 全员 |  | 6/17 | 6/18 | 0% | 异常场景覆盖 |
| 27 | 联调测试 | Bug修复 | 联调和测试中发现的Bug修复 | 全员 |  | 6/18 | 6/18 | 0% | Bug清零 |
| 28 | 联调测试 | 自测报告编写 | 按自测报告模板编写测试用例和截图 | 全员 |  | 6/18 | 6/18 | 0% | 自测报告文档 |

# 答辩准备

| 序号 | 阶段 | 任务名称 | 任务说明 | 责任人 | 协助人 | 开始 | 结束 | 进度 | 产出要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 答辩准备 | 答辩PPT制作 | 项目背景+功能演示+技术亮点+分工说明+Q&A准备 | 全员 |  | 6/18 | 6/19 | 0% | 答辩PPT |
| 30 | 答辩准备 | 答辩演练 | 每人4-6分钟讲解自己模块，组长演示全流程 | 全员 |  | 6/19 | 6/19 | 0% | 演练通过 |