## WBS
费控云XXX项目开发项目WBS
序号 | 计划阶段 | 板块 | 任务名称 | 任务说明 | 责任人 | 协助人 | 开始时间 | 结束时间 | 进度 | 完成状态 | 产出要求 | 备注
1 | 需求设计 |  | xxx_概要设计文档 | 编写XXX模块功能概要设计文档 | 徐长星 |  | 2024-03-11 | 2024-03-14
2 |  |  | xxx_概要设计评审 | 评审关健节点，需要XXX关健人评审 |  |  | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 50% | 开发中
3 | UI设计 |  | xxx_UI图绘制 |  |  |  | 2024-03-16 | 2024-03-19 | 0% | 未开始
4 |  |  | xxx_UI设计评审 |  |  |  | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 0% | 未开始
5 | 需求开发 |  | xxx_关健技术方案确认 |  |  |  | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 0% | 未开始
6 |  |  | xxx_功能详细设计 |  |  |  | 2024-03-22 | 2024-03-23 | 0% | 未开始
7 |  |  | xxx_详细设计评审 |  |  |  | 2024-03-23 | 2024-03-24 | 0% | 未开始
8 |  |  | xxx_功能版块PC端开发任务 |  |  |  | 2024-03-25 | 2024-03-28 | 0% | 未开始
1 |  | UI设计 | 【BPM国际化改造】页面、列表、按钮、字体、组件等UI优化 |  | 夏嘉炜 |  |  | 2026-01-16 | 100% | 已完成
|  | 首页 | 【胜意科技】系统页面多语种适配需求-登录及首页 |  | 彭鹏 |  |  | 2026-02-01 |  | 已完成
|  |  | 【胜意科技】系统页面多语种适配需求-登录及首页--H5 |  | 邱勇 |  |  | 2026-01-23 |  | 已完成
|  |  | 【胜意科技】系统页面多语种适配需求-登录及首页 - 前端（任职切换， |  | 李一辉 |  | 2026-04-13 | 2026-04-14 |  | 开发中
|  |  | 【胜意科技】系统页面多语种适配需求-登录及首页——导航接口 |  | 徐家钰 |  |  |  |  | 开发完成 |  | 无排期
|  | 基础数据 | 【胜意科技0401】我的行程国际化处理 |  | 赵书义 |  |  | 2026-04-21 |  | 开发中
|  |  | 【胜意科技】系统页面多语种适配需求-公共基础数据 - 前端 |  | 陈满 |  | 2026-03-20 | 2026-04-11 |  | 开发中
|  |  | 【胜意科技】系统页面多语种适配需求-页面路由支持 |  | 徐家钰 |  |  |  |  | 未开始 |  | 无排期
|  |  | 【消息国际化改造】消息国际化梳理以及改造 |  | 饶凤虎 |  |  | 2026-01-14 |  | 已完成
|  |  | 【胜意科技】系统页面多语种适配需求-公共基础数据-员工管理相关接口 |  | 彭鹏 |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 |  | 已完成
|  |  | 【胜意科技】系统页面多语种适配需求-公共基础数据 - 前端 - 员工管理 - 员工任职信息 |  | 李一辉 |  | 2026-03-31 | 2026-04-01 |  | 已完成 |  | poi接口
|  |  | 【胜意科技】系统页面多语种适配需求-公共基础数据 - 前端 - 员工管理 - 员工管控设置 |  | 李一辉 |  | 2026-04-01 | 2026-04-02 |  | 已完成
|  |  | 【胜意科技】系统页面多语种适配需求-公共基础数据 - 前端 - 员工管理 - 员工证件信息 |  | 李一辉 |  | 2026-04-02 | 2026-04-03 |  | 已完成
|  |  | 【胜意科技】系统页面多语种适配需求-公共基础数据 - 前端 - 员工管理 - 员工证件信息- 旧版 |  | 李一辉 |  | 2026-04-08 | 2026-04-09 |  | 已完成
|  |  | 【胜意科技】系统页面多语种适配需求-公共基础数据 - 前端 - 行政管理 - 公告通知 |  | 李一辉 |  |  | 2026-03-20 |  | 已完成
|  |  | 【胜意科技】系统页面多语种适配需求-公共基础数据 - 前端 - 代理授权 |  | 李一辉 |  |  | 2026-03-21 |  | 已完成
|  |  | 【胜意科技】系统页面多语种适配需求-公共基础数据 - 前端 - 部门管理 |  | 李一辉 |  |  | 2026-03-22 |  | 已完成
|  |  | 【胜意科技】系统页面多语种适配需求-公共基础数据 - 前端-秘书管理 |  | 李一辉 |  |  | 2026-03-23 |  | 已完成
|  |  | 【胜意科技】系统页面多语种适配需求-公共基础数据 - 前端-岗位管理 |  | 李一辉 |  |  | 2026-03-24 |  | 已完成
|  |  | 【胜意科技】系统页面多语种适配需求-公共基础数据 - 前端——隐私政策 |  | 李一辉 |  |  | 2026-03-25 |  | 已完成
|  |  | 【胜意科技】【胜意科技】系统页面多语种适配需求-公共基础数据 - 前端 - 员工管理 - 添加员工 - 常用银行卡 |  | 李一辉 |  | 2026-04-13 | 2026-04-13 |  | 已完成 |  | 解密有问题
|  |  | 【胜意科技】系统页面多语种适配需求-公共基础数据 - 前端 - 员工管理 |  | 陈满 |  | 2026-03-23 | 2026-04-11 |  | 未开始
|  |  | 【胜意科技】系统页面多语种适配需求-公共基础数据 - 前端 - 员工管理 - 其他账号设置 |  | 李一辉 |  | 2026-04-03 | 2026-04-03 |  | 已完成
|  |  | 【胜意科技】系统页面多语种适配需求-公共基础数据 - 前端 - 员工管理 - 常用联系人 |  | 陈满 |  | 2026-03-19 | 2026-03-20 |  | 开发中
|  |  | 【胜意科技】系统页面多语种适配需求-公共基础数据 - 前端 - 员工管理 - 常用地址 |  | 李一辉 |  | 2026-04-10 | 2026-04-10 |  | 联调中 |  | poi的接口无数据
|  |  | 【胜意科技】系统页面多语种适配需求-公共基础数据 - 前端 - 员工管理 - 添加员工 |  | 李一辉 |  | 2026-04-06 | 2026-04-07 |  | 联调中 |  | 详细地址接口和保存接口有问题
|  |  | 【胜意科技】系统页面多语种适配需求-公共基础数据 - 前端 - 登录与首页 - 一人多岗页面 |  | 李一辉 |  |  | 2026-03-18 |  | 联调中 |  | 等待接口,切换岗位接口
|  |  | 【胜意科技】系统页面多语种适配需求-公共基础数据 - 后台 - 账号安全 |  | 李一辉 |  |  | 2026-03-19 |  | 联调中 |  | 等待接口，验证码接口无效
|  |  | 【胜意科技】系统页面多语种适配需求-公共基础数据 - 后台 - 员工管理 - 预订证件信息 |  | 李一辉 |  | 2026-04-07 | 2026-04-08 |  | 联调中 |  | 获取证件详情接口无数据 保存接口报错
|  |  | 【费控标准版】多语种页面开发-财务借还款列表 |  | 覃炎 | 杨俊贤 | 2026-04-07 | 2026-04-17 |  | 开发完成 |  | 有一个老版本，功能不全
|  |  | 【费控标准版】多语种页面开发-财务借还款列表-所有借款更多操作功能模块 |  | 覃炎 |  | 2026-04-13 | 2026-04-14 |  | 开发完成 |  | 没有B2G接口
|  |  | ​【费控标准版】多语种页面开发-财务借还款列表-所有借款操作按钮功能 |  | 覃炎 |  | 2026-04-15 | 2026-04-17 |  | 开发完成 |  | 没有B2G接口
|  |  | ​【费控标准版】多语种页面开发-财务借还款列表-所有还款筛选栏功能 |  | 覃炎 |  | 2026-04-07 | 2026-04-08 |  | 开发完成
|  |  | ​【费控标准版】多语种页面开发-财务借还款列表-所有还款列表与操作按钮功能 |  | 覃炎 |  | 2026-04-09 | 2026-04-10 |  | 开发完成
|  |  | 【费控标准版】多语种页面开发-财务对私报销列表 |  | 徐强 |  | 2026-01-14 | 2026-01-16 |  | 已完成
|  |  | 【费控标准版】多语种页面开发-财务对私报销列表-待报销订单 |  | 徐强 |  | 2026-01-14 | 2026-01-16 |  | 已完成
|  |  | 【费控标准版】多语种页面开发-财务对私报销列表-待报销申请单 |  | 徐强 |  | 2026-01-14 | 2026-01-16 |  | 已完成
|  |  | 【费控标准版】多语种页面开发-财务对私报销列表-批量操作 |  | 徐强 |  | 2026-01-14 | 2026-01-16 |  | 已完成
|  |  | 【胜意科技】系统页面多语种适配需求-对公付款PC-财务费控列表 |  | 赵钊坤 |  |  | 2026-03-27 |  | 已完成
|  |  | 【胜意科技】系统页面多语种适配需求-对公付款PC-筛选条件处理 |  | 赵钊坤 |  |  | 2026-03-27 |  | 已完成
|  |  | 【胜意科技】系统页面多语种适配需求-对公付款-批量以及更多操作交互处理 |  | 赵钊坤 |  |  | 2026-03-27 |  | 已完成
|  |  | 【胜意科技】系统页面多语种适配需求-财务费控-对公报销-退款冲销列表 |  | 赵钊坤 |  |  | 2026-03-27 |  | 已完成
|  |  | 【胜意科技】系统页面多语种适配需求-财务费控-对公报销-待付款列表 |  | 赵钊坤 |  |  | 2026-03-27 |  | 已完成
|  |  | 【胜意科技】系统页面多语种适配需求-财务费控-对公报销-发票冲销列表 |  | 赵钊坤 |  |  | 2026-03-27 |  | 已完成
|  |  | 【胜意科技】系统页面多语种适配需求-财务费控-对公报销-预付列表 |  | 赵钊坤 |  |  | 2026-03-27 |  | 已完成
|  |  | 【胜意科技】系统页面多语种适配需求-财务费控-对公报销列表(国际化列表翻译整理与登记)-开发 |  | 赵钊坤 |  | 2026-01-14 | 2026-01-16 |  | 已完成
|  |  | 【胜意科技】系统页面多语种适配需求-财务费控-对公报销列表(国际化列表翻译整理与登记)-产品 |  | 唐宇 |  | 2026-01-14 | 2026-01-16 |  | 已完成
|  | 申请单 | 【胜意科技0130】申请单模板国际化翻译维护功能 |  | 程亚男 |  |  | 2026-03-21 |  | 已完成
|  |  | 【胜意科技0130】申请单模板国际化翻译维护功能 -h5 |  | 吕定锋 |  |  | 2026-03-21 |  | 已完成
|  |  | 【胜意科技0130】申请单模板国际化翻译维护功能 -pc |  | 何帆 |  |  | 2026-03-21 |  | 已完成
|  |  | 【胜意科技】系统页面多语种适配需求-申请单 |  | 何帆 |  |  | 2026-02-12 | 100% | 已完成
|  |  | 【胜意科技】系统页面多语种适配需求-申请单（后台） |  | 许文朗 |  |  | 2026-01-07 |  | 已完成
|  |  | 【申请单国际化】按申请单国际化清单优先级调整国际化 -费用申请单 |  | 何帆 |  | 2026-03-26 | 2026-03-31 |  | 已完成
|  |  | 【申请单国际化】按申请单国际化清单优先级调整国际化 -采购申请单 |  | 何帆 |  | 2026-03-19 | 2026-03-25 |  | 已完成
|  |  | 【申请单国际化】按申请单国际化清单优先级调整国际化-出差申请单 |  | 何帆 |  | 2026-03-12 | 2026-03-18 |  | 已完成
|  |  | 【申请单国际化】按申请单国际化清单优先级调整国际化 |  | 何帆 |  | 2026-03-30 | 2026-03-31 |  | 已完成
|  |  | 【胜意科技】系统页面多语种适配需求-费用申请单列表改造为VeDataTable |  | 何帆 |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 |  | 已完成
|  |  | 【胜意科技】系统页面多语种适配需求-费用变更单列表改造为VeDataTable |  | 何帆 |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 |  | 已完成
|  |  | 【胜意科技】系统页面多语种适配需求-预算-预算编制-国际化打包配置 |  | 王涵 |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 100% | 开发完成
|  |  | 【胜意科技】系统页面多语种适配需求-预算-预算编制-预算科目明细信息 |  | 王涵 |  | 2026-03-17 | 2026-03-19 | 80% | 开发完成
|  |  | 【胜意科技】系统页面多语种适配需求-预算-预算编制-审批 |  | 王涵 |  | 2026-03-23 | 2026-03-26 |  | 开发完成
|  |  | 【胜意科技】系统页面多语种适配需求-预算-预算编制-按钮分区 |  | 王涵 |  | 2026-03-27 | 2026-04-01 |  | 开发完成
|  |  | 【胜意科技】系统页面多语种适配需求-预算-预算调整 |  | 王涵 |  | 2026-04-01 | 2026-04-02 |  | 开发完成
|  |  | 【胜意科技】系统页面多语种适配需求-预算-预算补录单 |  | 王涵 |  | 2026-04-02 | 2026-04-07 |  | 开发完成
|  |  | 统一待办平台国际化处理-H5 |  | 田柯 |  |  |  |  | 开发完成
|  | 合同档案 | 【胜意科技】系统页面多语种适配需求-合同档案筛选项 |  | 徐垚 |  | 2026-04-08 | 2026-04-08 |  | 开发完成
|  |  | 【胜意科技】系统页面多语种适配需求-合同档案列表操作项 |  | 徐垚 |  | 2026-04-09 | 2026-04-09 |  | 开发完成
|  |  | 【胜意科技】系统页面多语种适配需求-合同档案搜索区域按钮功能 |  | 徐垚 |  | 2026-04-10 | 2026-04-13 |  | 开发完成
9 |  |  | xxx_功能版块H5端开发任务 | [5 empty] | 0% | 未开始
10 |  |  | xxx_功能版块后台开发任务 | [5 empty] | 0% | 未开始
11 |  |  | xxx_功能版块联调任务 | [5 empty] | 0% | 未开始
12 |  |  | xxx_功能版块自测报告 | [5 empty] | 0% | 未开始
13 | 复盘任务 |  | xxx_版块功能开发完成30%复盘 | [5 empty] | 0% | 未开始
14 |  |  | xxx_版块功能开发完成50%复盘 | [5 empty] | 0% | 未开始
15 |  |  | xxx_版块功能开发完成70%复盘 | [5 empty] | 0% | 未开始
16 |  |  | xxx_版块功能开发完成100%复盘 | [5 empty] | 0% | 未开始
17 | 测试任务 |  | xxx_功能测试用例编写 |  | 覃士梅 |  |  |  | 0% | 未开始
18 |  |  | xxx_功能测试用例评审 |  | 覃士梅 |  |  |  | 0% | 未开始
19 |  |  | xxx_单据单元测试 |  | 覃士梅 |  |  |  | 0% | 未开始
20 |  |  | xxx_单据集成测试 |  | 覃士梅 |  |  |  | 0% | 未开始
21 |  |  | xxx_性能测试 |  | 覃士梅 |  |  |  | 0% | 未开始
22 |  |  | xxx_安全测试 |  | 覃士梅 |  |  |  | 0% | 未开始
23 | 发版前 |  | 补丁检查 | [5 empty] | 0% | 未开始
24 |  |  | 脚本检查 | [5 empty] | 0% | 未开始
25 |  |  | 数据备份 | [5 empty] | 0% | 未开始
26 |  |  | 功能清单 | 功能检查清单，AB角互相检查，确保功能配置准确无误 |  |  |  |  | 0% | 未开始
27 |  |  | 操作手册 | 员工、财务、秘书等根据角色编写操作手册 |  |  |  |  | 0% | 未开始
28 |  |  | 培训PPT | 现场准备培训PPT |  |  |  |  | 0% | 未开始
29 | 发版后 |  | 生产环境配置检查 | 功能检查清单，AB角互相检查，确保功能配置准确无误 |  |  |  |  | 0% | 未开始
30 |  |  | 生产环境流程检查 | 生产流程深度验证，涉及审批、费用的配合客户进行验证 |  |  |  |  | 0% | 未开始
31 |  |  | 上线邮件通知 | 配合客户发送上线邮件 |  |  |  |  | 0% | 未开始
32 |  |  | 回退版本 | [5 empty] | 0% | 未开始

## 一期目标
一级模块编号 | 一级模块名称 | 二级模块编号 | 二级模块名称 | 三级模块名称 | 排期 | 责任组 | 备注 | 完成情况
1001 | 我的主页
1012 | 智慧行政
| 智慧行政 | 101201 | 组织架构 |  | 一期 |  |  | 已完成
|  | 101202 | 行政管理 |  | 一期 |  | 一期仅处理“公告通知” | 已完成
|  | 101203 | 供应商管理 | 客户管理 | 一期 | 对公付款
|  | 101204 | 合同管理 |  | 二期
|  | 101206 | 福利账户管理
|  | 101207 | 活动管理
|  | 101208 | 采购管理
|  | 101210 | 车辆管理 |  | 暂不纳入翻译计划
|  | 101212 | 专项费用管理 |  | 暂不纳入翻译计划
|  | 101213 | 项目管理
|  | 101214 | 食堂管理
|  | 101215 | 福利活动
|  | 1012051 | 员工追踪
|  | 10120106 | 差旅职级对照
1007 | 智慧财务
工作台
| 智慧财务 | 10028 | 应收应付 |  | 暂不纳入翻译计划
|  | 100730 | 管理决策
|  | 100757 | 资金预算
|  | 100790 | 对账结算
|  | 100791 | 费用预算
|  | 100792 | 资金管理 |  | 暂不纳入翻译计划 |  | 银企暂不支持国外银行付款
|  | 100797 | 使用权资产
|  | 1007001 | 财务-单据管理
|  | 1007002 | 税务管理
|  | 1007021 | 凭证管理
|  | 1007022 | 资产管理
|  | 1007100 | 审计后督 |  | 三期
|  | 10070001 | 票据档案
|  | 10071218 | AI助手流量查询
1010 | 决策分析
| 决策分析 | 1010001 | 报表
|  | 1010004 | 决策分析-费用分析
|  | 1010005 | 决策分析-线上消费分析
|  | 1010006 | 决策分析-运营分析
|  | 1010007 | 决策分析-管理报表
|  | 1010008 | 决策分析-订单量统计报表
|  | 1010009 | 决策分析-线上消费大屏
|  | 1010010 | 决策分析-审计合规分析
|  | 1010012 | 决策分析-碳排放报表
|  | 1010013 | 决策分析-BI大屏
|  | 1010096 | 决策分析-碳排放报表
|  | 1010614 | 结算管理
|  | 1010615 | 结算台账
|  | 10100403 | 审批操作统计报表 |  | 三期 | BPM组
|  | 2206240011 | 费用分析大屏
|  | 2211070001 | 报销费用分析
|  | 2300201002 | 专项费用分析
|  | 2306070001 | 酒店订单价格分析
1030 | 新版决策分析
|  | 103002 | 在线消费分析
|  | 103004 | 费用报销分析 |  | 二期
1006 | 单据管理
|  | 10066 | 发票管理
|  | 10068 | 探亲管理 |  | 三期 | 申请单预算
|  | 100202 | 审批流程监控 |  | 三期 | BPM组
|  | 100610 | 预提申请单
|  | 100611 | 采购需求单
|  | 100612 | 账务调整单
|  | 100622 | 退汇重汇单 |  | 暂不纳入翻译计划
|  | 100627 | 领用申请单
|  | 100628 | 项目审批单
|  | 100661 | 结算单管理
|  | 100670 | 预算补录单
|  | 100673 | 预算调整单
|  | 1006006 | 请假单管理 |  | 暂不纳入翻译计划 | 申请单预算
|  | 1006007 | 调账申请单管理
|  | 1006008 | 合同档案 |  | 二期 | 对公付款
|  | 1006009 | 交接申请单管理 |  | 暂不纳入翻译计划 | 申请单预算
|  | 1006100 | 流程申请单
|  | 10061016 | 合同变更记录 |  | 二期 | 对公付款
|  | 10061018 | 自定义单据管理 |  | 二期 | 申请单预算
1009 | 配置中心
| 配置中心 | 1028 | 导入导出工作台
|  | 1029 | AI助手配置
|  | 10010 | 法人公司
|  | 10011 | 财务组织及核算数据
|  | 10012 | 基础数据设置
|  | 10013 | 权限控制
|  | 10014 | 单据参数设置
|  | 10015 | 业务类型设置
|  | 10016 | 费用类型设置
|  | 10017 | 审批流程设置 |  | 二期 | BPM组
|  | 10018 | 预算设置
|  | 10019 | ai智能发票引擎
|  | 10020 | 银企付款设置 |  | 暂不纳入翻译计划 |  | 银企暂不支持国外银行付款
|  | 10021 | 系统对接及监控设置
|  | 10022 | 系统数据检查
|  | 10025 | 信用设置 |  | 三期
|  | 10026 | 合同设置 |  | 二期 | 对公付款
|  | 10029 | 采购管理配置
|  | 10030 | 积分规则设置
|  | 10031 | 收支类型配置
|  | 10034 | 碳排放计算配置
|  | 10035 | 打印设置 |  | 三期
|  | 10036 | 审计后督 |  | 三期
|  | 10037 | 员工管理数据范围
|  | 10038 | 核算数据可选范围
|  | 10039 | 供应商权限设置
|  | 10051 | 企业支付配置
|  | 10081 | 企业信息
|  | 10086 | 企业发票配置
|  | 10087 | 项目设置
|  | 10088 | 报表设置 |  | 三期
|  | 100710 | 预算设置
|  | 100901 | 资产设置
|  | 100909 | 凭证设置
|  | 10120302 | 差旅管控
|  | 10120303 | 差标标准
1002 | 个人中心
| 个人中心 | 108801 | 问卷调查
|  | 1002102 | 个人车辆信息维护
|  | 1002104 | 二维码分享APP
|  | 1002105 | 行程打卡 |  | 二期 | 申请单预算
|  | 1002106 | 快递
|  | 1002107 | 车辆调度司机端列表权限
|  | 1002109 | H5车辆管理入口
|  | 1002110 | 账号注销
|  | 1002115 | 员工动向 |  | 暂不纳入翻译计划 | 申请单预算 | 中船定制
|  | 1002116 | 商务卡消费记录
|  | 10020111 | 支付设置
|  | 10021234 | 设置-无线
|  | 1008030037 | 投诉建议
|  | 1008030040 | 帮助中心
|  | 1008030041 | 我的服务商
|  | 1008030050 | 我的信用
|  | 1008030051 | 福利账户
|  | 1008030054 | 福利积分授权管理 |  | 二期
|  | 1008030055 | 员工行程管理 |  | 二期 | 申请单预算
1004 | 我的工作
1017 | 我的待办 |  |  |  | 一期 | BPM组
1018 | 帮助
|  | 101802 | 配置引导
|  | 101803 | 帮助中心
1011 | APP下载
1022 | 下载中心
1023 | 合同系统 |  |  |  | 暂不纳入翻译计划 |  | 电子合同系统暂无国际化客户
| 合同系统 | 102301 | 审核工作台 |  | 暂不纳入翻译计划 |  | 电子合同系统暂无国际化客户
|  | 102302 | 合同签章 |  | 暂不纳入翻译计划 |  | 电子合同系统暂无国际化客户
|  | 102303 | 模板管理 |  | 暂不纳入翻译计划 |  | 电子合同系统暂无国际化客户
|  | 102304 | 合同管理 |  | 暂不纳入翻译计划 |  | 电子合同系统暂无国际化客户
|  | 102306 | 合同签收 |  | 暂不纳入翻译计划 |  | 电子合同系统暂无国际化客户
|  | 102307 | 结算管理 |  | 暂不纳入翻译计划 |  | 电子合同系统暂无国际化客户
|  | 102308 | 系统设置 |  | 暂不纳入翻译计划 |  | 电子合同系统暂无国际化客户
|  | 102309 | 物料结算 |  | 暂不纳入翻译计划 |  | 电子合同系统暂无国际化客户
|  | 102310 | 决策分析 |  | 暂不纳入翻译计划 |  | 电子合同系统暂无国际化客户
1025 | 操作手册
2405 | 新版电子档案
| 新版电子档案 | 240501 | 工作台
|  | 240502 | 档案管理
|  | 240503 | 档案利用
|  | 240504 | 鉴定处置
|  | 240505 | 库房管理
|  | 240506 | 档案统计
|  | 240507 | 个人文件夹
|  | 240508 | 系统管理
|  | 240509 | 档案设置
7100 | 新版会务云系统
| 新版会务云系统 | 710001 | 活动工作台
|  | 710002 | 活动立项管理
|  | 710003 | 企业会议室管理
|  | 710004 | 活动分析报表
|  | 710005 | 活动基础配置
|  | 710009 | 活动资源管理
|  | 710010 | 活动采买管理
|  | 710011 | 活动结算管理
|  | 710013 | 活动执行管理
2409 | 数电云系统
| 数电云系统 | 240901 | 工作台
|  | 240902 | 进项票管理
|  | 240903 | 进项票认证
|  | 240904 | 销项票管理
|  | 240905 | 电子凭证会计标准
|  | 240906 | 系统设置
2406 | SRM工作台
| SRM工作台 | 240601 | 供应商管理
|  | 240602 | 采购需求
|  | 240604 | 寻源管理
|  | 240605 | 合同管理
|  | 240606 | 订单管理
|  | 240607 | 库存管理
|  | 240608 | 结算中心
|  | 240609 | 统计报表
|  | 240610 | 基础数据
|  | 240611 | 系统管理
|  | 240612 | 在线商城
|  | 240613 | 首页
|  | 240614 | 招投标管理
|  | 240615 | 活动管理
|  | 240616 | 物料管理
|  | 240617 | 采购活动
|  | 240618 | 报表中心
|  | 24060001 | 需求管理
|  | 24061603 | 库存管理
|  | 24061709 | 招投标管理
2407 | 集采首页
2408 | 福利工作台
| 福利工作台 | 240801 | 福利政策管理
|  | 240802 | 福利活动管理
|  | 240803 | 福利场馆
|  | 240804 | 贺卡管理
|  | 240805 | 福利分析报表
|  | 10121510 | 福利基础设置
2410 | 福利首页
| 福利首页 | 241001 | 场馆预约
|  | 241002 | 贺卡管理
|  | 241003 | 员工活动
|  | 241004 | 福利政策
|  | 241005 | 我的贺卡
|  | 241006 | 我的活动
|  | 241007 | 我的预约
|  | 241008 | 我的政策

## 项目风险登记
登记日期 | 登记人 | 风险描述 | 风险责任组 | 风险责任人 | 状态 | 风险应对措施 | 风险解决人 | 风险解决日期
2026-03-20 | 王尤坤 | 演示发现没有入口，基础数据没人 | 基础数据 | 陈满

## 项目问题日志
登记日期 | 登记人 | 问题类型 | 问题说明 | 责任组 | 责任人 | 解决方案
2026-03-20 | 王尤坤 | 资源问题 | 国际化登记繁琐，并且要登记2个环境 | 对公银企
2026-03-20 | 王尤坤 | 资源问题 | 演示发现没有入口，基础数据没人 | 基础数据 | 陈满 | 已添加处理

## 会议记录
复盘日期 | 复盘类型 | 复盘人员 | 复盘会议纪要 | 所属项目 | 项目经理
206-04-01 | 进度复盘 | 王尤坤，何帆、汪伟才、石钊钊 | 复盘已做功能：申请单国际化功能开发方式未重构，而是调整原国际化功能；遗漏我的行程国际化处理功能 | 标准研发迭代项目-费控云-系统页面多语种适配开发项目 | 王尤坤